**Karta projektu w ramach Strategii ZIT MOF Lęborka**

**I. Informacje wprowadzające**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF Lębork. |
| **Nr i nazwa Działania FEP** | 3. Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza |
| **Nazwa projektu/pakietu projektów/przedsięwzięcia ze Strategii ZIT** | CO 1.2.  KI 1.2.3.  D 1.2.3.2. |
| **Podmiot zgłaszający** | MOF Lęborka |
| **Nazwa wnioskodawcy** | Miasto Lębork |
| **Podmioty współrealizujące** (jeśli dotyczy) | Powiat Lęborski, Gmina Łęczyce, Gmina Nowa Wieś Lęborska |

**II. Opis projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cele projektu** | Zadanie zakłada przebudowę drogi i wpisanie w nią ścieżki rowerowej o znaczeniu transportowym. Alternatywnie na niektórych węższych odcinkach planuje się budowę ścieżki w ciągu lub w pobliżu drogi. Droga rowerowa połączy gminy MOF Lęborka umożliwiając mieszkańcom dojazd do miejsc pracy czy szkół. | |
| **Efekty realizacji** | Spójna koncepcja tras rowerowych pozwoli włączyć nowe trasy w istniejące na terenie MOF Lęborka ścieżki - od strony Lęborka z ul. Kębłowską i ul. Młynarską, od strony Łeby z DW 214, tworząc pętlę ze skrzyżowaniem DW nr 214 z DP nr 1309G w Garczegorzu, stanowiącym ważny punkt przesiadkowy, także dla planowanej modernizacji linii kolejowej nr 229 w kontekście budowy elektrowni jądrowej. | |
| **Opis projektu, w tym planowanych zadań** | **Gmina Miasto Lębork:** (ok. 1,5 km)  1) 0,426 km - odcinek przy ul. P. Skargi,  2) 1,029 km - odcinek od Drętowa w stronę Rybek do przejazdu kolejowego.  **Gmina Łęczyce**: (ok.4,4 km)  1) od przejazdu kolejowego w miejscowości Godętowo/ Łęczyce, wzdłuż ulicy Długiej, do skrzyżowania z ulicą Szkolną na odcinku 1,4 km.  2) ul. Podgórna m. Łęczyce – droga powiatowa nr 1318 G– ok.3,0 km (nawierzchnia bitumiczna) do skrzyżowania w miejscowości Brzeźno Lęborskie  **Gmina Nowa Wieś Lęborska**: (ok. 7 km)  1) od skrzyżowania ul. Młynarskiej z ul. Kębłowską do skrzyżowania ul. Kębłowskiej z DP nr 1315G (2+500 do 2+940) - 0,440 km;  2) od skrzyżowania ul. Kębłowskiej z DP nr 1315G do budowanego ronda z DP nr 1309G w Garczegorzu (przez Wilkowo Nowowiejskie) - (0+000 do 6+000) 6,00 km;  3) od budowanego ronda z DP nr 1309G w Garczegorzu do skrzyżowania z DP nr 1312G w Łebieniu - 5600 m (UWAGI: od ronda jest nowo budowana ścieżka do DINO. Na odcinku do Łebienia zaprojektowano utwardzone pobocze, brak konieczności wykonania ścieżki rowerowej.  **Powiat Lęborski:** (ok. 9 km)  1) droga powiatowa 1309G od leśniczówki w Łebieniu do zabudowy w m. Łebień - (12 +450 do 13 +350) - 0,900 km,  2) od skrzyżowania DP nr 1312G w Łebieniu do skrzyżowania DW nr 214 (przez Lędziechowo) - (0+480 do 4+000) - 4,0 km, | |
| **Wskaźniki produktu i rezultatu** | Wskaźnik produktu:  - wspierana infrastruktura rowerowa: 22 km;  Wskaźnik rezultatu:  - roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej: 15000 użytkownicy/rok. | |
| **Lokalizacja projektu** | MOF Lęborka | |
| **Okres realizacji projektu** | Planowany termin rozpoczęcia realizacji | 2024 r. |
| Planowany termin zakończenia realizacji | 2025 r. |
| **Data gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie** (kwartał, rok)[[1]](#footnote-1) |  | |

**III. Indykatywny budżet projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Źródło finansowania projektu** | **Kwota (PLN\*)** | **Udział procentowy (%)** |
| **Środki UE** | 14 875 000 | 85 % |
| **Wkład krajowy** | 2 625 000 | 15 % |
| **Razem** | 17 500 000 | **100%** |

\* Kwota wyrażona w PLN zgodnie z kursem EUR z dnia ….

Dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości limitów alokacji na poszczególne Działania wskazanych w paragrafie 4.

**IV. Stan przygotowania projektu i warunki realizacji (nie dotyczy EFS+)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Posiadana dokumentacja / analizy / opracowania / porozumienia** | **Gmina Miasto Lębork:** na pierwszy odcinekdokumentacja gotowa w 50%, na drugi odcinek jest koncepcja.  **Gmina Łęczyce**: brak dokumentacji  **Gmina Nowa Wieś Lęborska:** brak dokumentacji  **Powiat Lęborski:** brak dokumentacji |
| **Zakres dokumentacji pozostałej do opracowania** | **Gmina Miasto Lębork:** projekt wraz z pozwoleniem na budowę  **Gmina Łęczyce**: - do opracowania  **Gmina Nowa Wieś Lęborska: -** do opracowania  **Powiat Lęborski: -** do opracowania |
| **Szacowany koszt opracowania dokumentacji** | **Gmina Miasto Lębork:** 93.000 (na pierwszy odcinek), 120.000 (na drugi odcinek)  **Gmina Łęczyce**: do ustalenia  **Gmina Nowa Wieś Lęborska: do ustalenia**  **Powiat Lęborski: do ustalenia** |
| **Termin osiągnięcia gotowości realizacyjnej\*** | **Gmina Miasto Lębork:** IV kw. 2023 r. (pierwszy odcinek), II kw. 2025 r.  **Gmina Łęczyce**: - do ustalenia  **Gmina Nowa Wieś Lęborska: -** 2024 r.  **Powiat Lęborski: -** 2024 r. |
| **Inne istotne warunki realizacji projektu** | 1. n/d  2. n/d |

\* Gotowość realizacyjna oznacza, że przedsięwzięcie posiada niezbędną dokumentację, decyzje i pozwolenia, koncepcję, wstępne porozumienia partnerów.

**V. Dane kontaktowe osoby przygotowującej kartę projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby przygotowującej kartę / stanowisko / dane do kontaktu: e-mail, telefon | **Gmina Miasto Lębork:**  Kamilla Pięta, Urząd Miejski w Lęborku, Wydział Współpracy i Rozwoju, tel. (59) 8637 762, [k.pieta@um.lebork.pl](file:///C:\Users\Kamila\Desktop\Nowe%20fiszki%2002.2023\MOF%2003.2023\k.pieta@um.lebork.pl)  **Gmina Nowa Wieś Lęborska:**  Bartłomiej Zambrzycki, Spec. ds. rozwoju gminy, e-mail: [bartlomiej.zambrzycki@nwl.pl](mailto:bartlomiej.zambrzycki@nwl.pl); tel. (59) 861-24-28 (wew. 35).  **Gmina Łęczyce:**  Joanna Wasil-Sudnik, St. Inspektor ds. inwestycji, drogownictwa i energetyki [jwasil@leczyce.pl.](file:///C:\Users\psusmarski\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WQ6NHYYQ\jwasil@leczyce.pl) tel. (58) 674-46-48  **Powiat Lęborski:**  Hanna Kowalska, Kierownik Referatu Programów Pomocowych,  email: [ore@starostwolebork.pl](mailto:ore@starostwolebork.pl) tel. (59) 863 28 51 |

1. Doprecyzowanie daty (co do dnia, miesiąca, roku) gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpi w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach FEP. [↑](#footnote-ref-1)